## 项目日程安排
想记就记(记账软件)
开始时间 | 2022-09-16 |  | 未开始 | 进行中 | 已完成
当前时间 | 2022-10-16
*修改开始时间可以自动调整甘特图的时间区间，调整任务的开始时间和截止时间进度条会自动变化 | [5 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11
 | time axis 2022-09-12 to 2023-09-17
任务 | 负责人 | 状态 | 状态类型 | 开始日期 | 结束日期 | time axis 2022-09-12 to 2023-09-17
项目提交 | 刘玺语 | 未开始 | 未开始 | 2022-11-11 | 2022-11-12
功能扩展 | 刘玺语 | 未开始 | 未开始 | 2022-11-07 | 2022-11-08
后端实现 | 刘玺语 | 未开始 | 未开始 | 2022-10-15 | 2022-11-02
概念设计 | 刘玺语 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-18 | 2022-09-24
需求分析 | 刘玺语 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-16 | 2022-09-19
后端测试 | 张恒铭 | 未开始 | 未开始 | 2022-11-02 | 2022-11-05
原型调试 | 吕嘉乐 | 未开始 | 未开始 | 2022-11-05 | 2022-11-07
前端实现 | 吕嘉乐 | 未开始 | 未开始 | 2022-10-15 | 2022-11-02
接口设计 | 吕嘉乐 | 未开始 | 未开始 | 2022-10-01 | 2022-10-15
项目完善 | 毛俊棋 | 未开始 | 未开始 | 2022-11-08 | 2022-11-11
原型设计 | 毛俊棋 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-24 | 2022-10-01